## PAGPI 2022-2030
PILAR | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Medida | Estratégia / Programa / Plano* | Responsável* | Fonte de Financiamento | Metas | [7 empty] | Dotação Financeira | 1ª Execução Intercalar |  |  | 2ª Execução Intercalar |  | Avaliação Execução 2024 |  |  |  |  | Avaliação Execução 2026 |  |  |  |  | Fonte | Nº de crianças abrangidas | Grupo alvo (Recomendação (EU) 2021/1004 §5) | Observações
[7 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Superada | Cumprida | Em Desenvolvimento | Planeada | Não Cumprida | Superada | Cumprida | Em Desenvolvimento | Planeada | Não Cumprida
I EMPREGO, QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS | O1 - PROMOVER A INTEGRAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E VALORIZAR SALÁRIOS | O1 - Promover a mudança e o combate aos fenómenos de exclusão social e pobreza, através do reforço da atratividade e da coesão, quer nos territórios de baixa densidade, quer nos espaços urbanos mais complexos. | 1. Desenvolvimento de projetos específicos de cariz territorial para a criação de emprego, destinado a públicos mais vulneráveis (Mercado Social de Emprego). | Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | FSE+ | Metas 2024: 6 200; Metas 2029: 36 300 | € 105.000.000/FSE (€ 123.529.411,76/DPT) | 8736 | 8698 | 7932 |  | 9113 | X | [5 empty] | X |  |  |  | IEFP I.P. (dados reportados a 31.01.2024-extraídos sistema de gestão de candidaturas do DEM) Atualizados Anos 2024 e 2025 (reportados a 31.12.2025-extraídos sistema de gestão de candidaturas do DEM) | N/A | §5 f)
|  | O2 - Reforçar a diferenciação positiva das pessoas que integrem família com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, nas políticas ativas de emprego. | 2. Adaptação das condições de acesso e do valor dos apoios previstos nas medidas de política ativa de emprego, em função da composição das famílias com filhos em situação de vulnerabilidade. |  |  | FSE+ | Metas 2024: 15 000 Desempregados adultos 13400 Jovens entre 18 e29 a); Metas 2027: 117 700 Desempregados adultos 97700 Jovens entre 18 e 29 a) | € 690 000 000,00 FSE a) | Adultos: 17 847 Jovens: 24 065 | Adultos: 17 984 Jovens: 22 840 | Adultos: 16 200 Jovens: 22 643 |  | Adultos: 26.801 Jovens: 16.639 | X | [5 empty] | X | [6 empty] | A meta de 2029 das duas tipologias de operação (TO) foi alterada no programa na sequência da revisão intercalar, efetuada nos termos e para os efeitos do artigo 18.º do Regulamento (UE) n.º 2021/1060, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de julho (Regulamento das Disposições Comuns). Com efeito, a meta passou a ser a seguinte: 128.000 desempregados adultos e 108.000 jovens entre 18 e 29 anos. (Estágios e Apoios à contratação) - (Pessoas 2030)
|  | O3 - Promover a redução dos níveis excessivos de desigualdade salarial que criam situações de injustiça relativa entre os cidadãos e suas famílias e que são negativos para a coesão social. | 3. Valorização dos salários e dos jovens no mercado de trabalho. | Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado Agenda Nacional para a Juventude | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | N/A | [8 empty] | N/A | SMN - 665€ Apoios à contratação: Medidas Incentivo ATIVAR, Compromisso Emprego Sustentável e Programa Avançar: 17.238 | SMN 705€ Apoios à contratação: Medidas Incentivo ATIVAR e Compromisso Emprego Sustentável: 17.378 | SMN - 760€ Apoios à contratação: Medidas Incentivo Ativar, Compromisso Emprego Sustentável e Programa Avançar: 19.067 | SMN - 820€ Apoios à contratação: Compromisso Emprego Sustentável, Programa Avançar, +Emprego, e Emprego +Talento : 9.756 | SMN - 870€ Apoios à contratação: Compromisso Emprego Sustentável, Programa Avançar, +Emprego, e Emprego +Talento: 14.770 |  |  | X |  |  |  |  | X | bar: Metas 2022 to Metas 2026
|  | O4 - Aperfeiçoar os mecanismos de conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar, bem como as medidas de combate à precariedade. | 4. Reforço do regime de licenças de parentalidade num quadro de promoção da igualdade entre mulheres e homens, promoção da melhoria da gestão dos tempos de trabalho e combate à precariedade. | Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | N/A | [8 empty] | N/A |  |  | Decreto-Lei n.º 53/2023 de 5 de julho - Procede à Regulamentação da Agenda do Trabalho Digno |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | IEFP I.P. |  |  | Encontra-se em processo de negociação em sede da Comissão Permanente da Concertação Social uma nova Agenda Laboral, intitulada por "Trabalho XXI", na qual se encontra previsto, entre outros, um novo reforço do regime de licenças de parentalidade num quadro de maior conciliação entre mulheres e homens. | CQ6:DL6A99CQ6:DE6CQ6:DU6A99CQ6:DE6CQ6:ED6A99CQ6:DE6CQ6:EM6A99CQ6:DE6CQ6:EV6A99CQ6:DE6CQ6:FE6A99CQ6:DE6CQ6:FN6A99CQ6:DE6CQ6:FW6A99CQ6:DE6CQ6:GF6A99CQ6:DE6CQ6:GO6A99CQ6:DE6CQ6:GX6A99CQ6:DE6CQ6:HG6A99CQ6:DE6CQ6:HP6A99CQ6:DE6CQ6:HY6A99CQ6:DE6CQ6:IH6A99CQ6:DE6CQ6:IQ6A99CQ6:DE6CQ6:IZ6A99CQ6:DE6CQ6:JI6A99CQ6:DE6CQ6:JR6A99CQ6:DE6CQ6:KA6A99CQ6:DE6CQ6:KJ6A99CQ6:DE6CQ6:KS6A9CQ6:PO6 | bar: Metas 2022 to Metas 2026
| O2 - AUMENTAR A QUALIFICAÇÃO /COMPETÊNCIAS DOS ADULTOS, EM ESPECIAL DOS QUE INTEGREM FAMILIAS COM CRIANÇAS | O5 - Melhorar os níveis de qualificação não superiores de adultos, contribuindo para a melhoria da sua empregabilidade. | 5. Desenvolvimento de projetos locais promotores de qualificação destinados a adultos com muito baixas qualificações e reforço de mecanismos de estímulo à conclusão de processos de reconhecimento, validação e certificação de competências por adultos. | Plano Nacional de Leitura 2027 e Plano Nacional de Literacia Mediática 2025-2029 Programas de formação profissional e qualificação | EDUCAÇÃO TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL DIGITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | PRR RE-C06-i03: Incentivo Adultos | Metas 2025: 225 Projetos locais e 100.000 certificações de adultos em processos de reconhecimento, validação e certificação de competências | C06-i03.01- Incentivo Adultos - Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3 - € 40 050 000,00 C06-i03.02 - Incentivo Adultos - Acelerador Qualifica – € 55 000 000,00 |  | 1,3 milhões pessoas certificadas (valor cumulativo desde 2017) | 1000 inscritos |  | 24.356 adultos abrangidos |  |  | X | [6 empty] | X | IEFP,I.P | N/A | §5 f)
|  | O6.Promover a diferenciação positiva das pessoas que integram famílias com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, nas medidas e programas de formação profissional e qualificação. | 6. Adaptação das condições de acesso a formação para Pessoas com filhos menores, em situação de vulnerabilidade, quando os formandos necessitem de os confiar a terceiros por motivo de frequência de formação. | Programas de formação profissional e qualificação |  | FN | [8 empty] | N/A |  |  |  | 3.420 formandos abrangidos | 3.131 formandos abrangidos |  |  |  | X |  |  |  | X | bar: Metas 2022 to Metas 2026
II PROTEÇÃO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL | O3 - REFORÇAR A PROTEÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E JOVENS E SUAS FAMÍLIAS | O7. Reforçar instrumentos de proteção social de combate à pobreza e melhorar a acessibilidade aos apoios sociais. | 7. Atribuição de um montante anual de apoio social excecional a todas as crianças e jovens em risco de pobreza extrema. | Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 (ENCP 2021-2030) Estratégia Nacional dos Direitos das Crianças (ENDC 2021-2025) | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | FN | [8 empty] | €185,000 000 |  | Decreto Regulamentar n.º 3/2022 de 19 de agosto Prestação GPI - 70€/criança | Prestação GPI - 100€/criança | Prestação GPI 122€/criança | Prestação GPI 124,60€/criança |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | ISS,IP | 146 231 Nov./2023 139.807 Dez/2025 | §5 f) | bar: Metas 2022 to Metas 2029
|  |  | 8. Reforço do abono de família de forma a garantir que todas as crianças e jovens têm um apoio do Estado no mínimo de € 600,00/ano, seja através do abono seja por via fiscal. | [13 empty] | Portaria n.º 55/2023 de 1 de março Portaria 112/2025/1, de 14 de Março (atualiza os valores do abono de familia) |  | 34.738 Beneficiários | 1.117 Beneficiários |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | AT | 2023 - 35855 2024 - 34738 2025 - 1117 | bar: Metas 2022 to Metas 2029
|  |  | 9. Atribuição, de forma automática, das prestações sociais dirigidas às crianças e jovens. | CLIC - Programa de Transformação Digital da Segurança Social |  | PRR TD-C17-i03: Transição digital da Segurança Social | [8 empty] | € 200 000 000,00 a) |  | Atribuição automática da Prestação Social da Garantia para a Infância |  | Atribuição automática do Abono de Familia |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | ISS,IP | 1.091.545 dez/2025 | Todas as crianças | bar: Metas 2022 to Metas 2026
| O4 -PROMOVER UMA AÇÃO SOCIAL PRÓXIMA E INTEGRADA JUNTO DAS FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E JOVENS | O8. Desenvolver redes de apoio à infância e juventude, de âmbito local, que articulem e tornem eficaz a ação das várias entidades envolvidas na intervenção e assegurem um atendimento e acompanhamento de proximidade. | 10. Criação de Núcleos Locais da Garantia para a Infância, no âmbito das Redes Sociais locais. | ENCP 2021-2030 Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens 2025-2035 (EUDCJ 2025-2035) | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | N/A | Metas 2023: 20 Projetos piloto; Metas 2024: 40; Metas 2025: 40; Metas 2026: 40 | N/A |  |  | 57 NLGPI | 72 NLGPI | 35 NLGPI (março de 2026) | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | CNGPI | 72.374 Crianças e Jovens com Acompanhamento (Fev 2026) | Todas as crianças
|  |  | 11. Renovação dos instrumentos territoriais integrados de combate à pobreza, nas áreas desfavorecidas das Áreas Metropolitanas. |  | ECONOMIA E COESÃO TERRITORIAL | PRR RE-C03-i06: Operações Àrea Metropolitana de Lisboa e Àrea Metropolitana do Porto | [8 empty] | € 243 000 000,00 a) |  | Porto - AVISO N.º 01/C03-i06.02/2022 de 4/02/2022 Lisboa - AVISO N.º 02/C03-i06.02/2022 de 19/05/2022 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | PRR | N/A | §5 f) | bar: Metas 2022 to Metas 2026
|  | O9. Reforçar o papel dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) na prossecução dos objetivos estratégicos da Garantia para a Infância. | 12. Promoção de projetos de desenvolvimento social, de âmbito local, que concorrem para a prossecução dos objetivos da Garantia para a Infância. | ENCP 2021-2030 Programa CLDS | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | FSE+ | Metas 2024: 125 b); Metas 2029: 250 b) | € 31.250.000/ FSE (€ 36.764.705,88/ DPT) b) |  |  | Portaria n.º 428/2023 de 12 de dezembro. | Despacho n.º 514/2024, de 18 de janeiro - Define a lista de concelhos a intervencionar pelos CLDS 5G Despacho n.º 2393/2024 - Procede à definição da lista de concelhos a intervencionar pela 5.ª Geração do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS-5G) em territórios de intervenção necessária | 224 projetos CLDS 5G ativos em 2026, focados no combate à exclusão e na promoção da coesão social em territórios vulneráveis de Portugal |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | ISS,IP | N/A | §5 f) | Projetos em execução (Pessoas 2030)
|  | O10. Responder ao risco de exclusão social prolongada no grupo específico dos jovens. | 13. Reforço da sinalização e acompanhamento dos jovens NEET com idade até aos 18 anos. | Plano Nacional para Implementação de uma Garantia Jovem |  | N/A | [8 empty] | N/A |  |  |  | Fevereiro Lançamento de nova ferramenta Digital de Sinalização e Acompanhamento Jovens NEET | Lançamento em 2025 da medida que se irá estender até 2028 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | IEFP,I.P Garantia Jovem | N/A |  | Medida alcançada antes do tempo estimado em Meta; Entretanto em 2025 foi publicada a RCM 134/2025 de 9 de setembro - cria o modelo de governação para a concretização da Recomendação do Conselho, de 30 de setembro de 2020, 2020/C 372/01, e revoga as Resoluções do Conselho de Ministros n.os 188/2021, de 30 de dezembro, e 104/2013, de 31 de dezembro, que reforça a Garantia para a Juventude e tem como objetivo promover uma resposta integrada, eficaz e adaptada à realidade dos jovens em Portugal. | bar: Metas 2022 to Metas 2026
III SERVIÇOS DE QUALIDADE | O5 - GARANTIR O ACESSO A RESPOSTAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE QUALIDADE | O11. Aumentar a taxa de cobertura de respostas sociais dirigidas à primeira infância. | 14. Alargamento da capacidade de resposta das creches para responder às necessidades da procura. | EUDCJ 2025-2035 Programa PARES | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | PRR RE-C03-i01: Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Metas 2026: 5.586 Novos lugares | € 54 044 550,00€ |  | Fevereiro Aviso 02/C03-i01/2021 Creche - 3994 Lugares Novembro Aviso 04/C03-i01/2022 Creche - 8118 Lugares TOTAL - 12.285 | Dezembro Aviso 09/C03-i01/2023 Creche: + 12.000 | 26.970 Novos lugares criados | 6. 956 Novos lugares criados |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | ISS, I.P. | N/A | Todas as crianças
|  | O12. Garantir a gratuitidade da frequência das crianças nas creches abrangidas pelo regime da cooperação. | 15. Implementação, de forma progressiva, até 2024, da gratuitidade das creches. | ENCP 2021-2030 EUDCJ 2025-2035 |  | FN | [8 empty] | € 120 000 000,00 | 31589 | 50732 | 91150 | 104473 | 111429 |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | ISS, I.P. | 2024 - 104.473 2025 - 111.429 | bar: Metas 2022 to Metas 2029
|  | O13. Potenciar os níveis de qualidade das respostas de primeira infância. | 16. Definição de um plano de qualificação para as respostas sociais dos 0 aos 3 anos (creche, creche familiar e amas). | EUDCJ 2025-2035 |  | N/A | [8 empty] | N/A |  |  | Elaboradas Orientações Pedagógicas para Creche | Consulta Pública das Orientações Pedagógicas para Creche (Janeiro) Homologação e publicação das OPC (Março) | Criação de uma bolsa de formadores, a nível nacional, para a implementação das OPC |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | ISS,IP DGE | N/A | bar: Metas 2022 to Metas 2029
| O6 - GARANTIR O ACESSO A UMA RESPOSTA EDUCATIVA E A ATIVIDADES EM CONTEXTO ESCOLAR DE QUALIDADE | O14. Promover a saúde nas crianças em contexto escolar. | 17. Promoção de rastreios de saúde visual e auditiva e de triagens de saúde oral nas escolas. | Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO SAÚDE | FN | Metas 2022: 90%; Metas 2023: 95% | N/A |  | 46% 1º CB | [7 empty] | X |  |  |  |  | X |  | N/D | Todas as crianças | A Estrutura de Missão para a Promoção do Sucesso Escolar foi extinta pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/2024, de 17 de outubro que aprova o novo Plano de recuperação de Aprendizagem "Aprender mais Agora"; O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar é responsabilidade da DGE/MECI. No âmbito do Ministério da Saúde e da promoção da sáude em contexto exolcar, em 2026 será apresenado o novo Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), da Direção-Geral da Saúde, que irá substituir o atual que data de 2015 e que é implementado pelas Unidades Locais de Saúde nos estabelecimentos escolares da sua área de abrangência.. Esta medida consta da Estratégia Única dos Direitos das Crianças e dos Jovens 2025-2035 (medida 13) (MS).
|  | O15. Disponibilizar recursos digitais nas escolas, aos alunos e professores. | 18. Disponibilização de equipamentos com acesso à Internet, bem como de recursos educativos digitais de qualidade às escolas, aos alunos e aos professores. | Programa de Recuperação de Aprendizagens Programa Apender mais Agora Programa Escola Digital | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | PRR TD-C20-i01: Transição digital na Educação | [8 empty] | € 301 500 000,00 |  | 1.050.000 computadores portáteis para empréstimo a professores e alunos em escolas públicas do ensino básico e Secundário (ano letivo 22/23) |  | 1.050.000 computadores portáteis para empréstimo a professores e alunos em escolas públicas do ensino básico e secundário (anos letivos 2023/2024 e 2024/2025) |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | N/D | bar: Metas 2022 to Metas 2029
|  |  | 19. Criação de um sistema público de empréstimo de ebooks e conteúdos digitais às escolas da rede pública. | [11 empty] | € 6 500 000,00 |  |  | Em fase de preparação do concurso | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | N/A | bar: Metas 2022 to Metas 2029
|  |  | 20. Aumento do número de manuais escolares em formatos acessíveis. | Programa de Recuperação de Aprendizagens Programa Apender mais Agora Mais Aulas + Sucesso |  | FN | [8 empty] | € 1 000 000,00 |  | N.º Manuais escolares do 1º ao 12.º ano (inclui Ensino Profissional) adaptados e transcritos em braille - 118 N.º Manuais escolares cedidos a alunos em formato digital - 3.620 | N.º Manuais escolares do 1º ao 12.º ano (inclui Ensino Profissional) adaptados e transcritos em braille - 124 N.º Manuais escolares cedidos a alunos em formato digital - 4.430 | N.º Manuais escolares do 1º ao 12.º ano (inclui Ensino Profissional) adaptados e transcritos em braille - 98 N.º Manuais escolares cedidos a alunos em formato digital - 4.560 | N.º Manuais escolares do 1º ao 12.º ano (inclui Ensino Profissional) adaptados e transcritos em braille - 65 N.º Manuais escolares cedidos a alunos em formato digital - 5.234 |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | DSEEAS | 143 Alunos utilizadores de braille 1160 Alunos utilizadores de formato digital (Dados 2024) | §5 b) | bar: Metas 2022 to Metas 2026
|  | O16. Desenvolver mecanismos de apoio ao estudo. | 21. Criação de «espaços de estudo acompanhado» através de processos de mentoria entre pares ou de tutoria. |  |  | FSE+ | Metas 2024: 809 Agrupamento Escolares ou Escolas não agrupadas c); Metas 2029: 809 Agrupamento Escolares ou Escolas não agrupadas c) | c) |  | 796 AE/ENA com Planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário (ano letivo 22/23) |  |  | 571 AE/ENA |  |  | X | [6 empty] | X | PNPSE | Nr. Alunos Abrangidos pelo PRA 1 042 521 Ano Letivo 2021/2022 - 15 571 crianças e jovens (apoio tutorial) Ano Letivo 2022/2023 - 16 181 crianças e jovens (apoio tutorial) | Todas as crianças | A Estrutura de Missão para a Promoção do Sucesso Escolar foi extinta pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/2024, de 17 de outubro que aprova o novo Plano de recuperação de Aprendizagem "Aprender mais Agora"; (MECI) Na sequência da revisão intercalar submetida no final de março de 2025, o texto do programa foi alterado, sendo que uma das alterações introduzidas foi o ajustamento da dotação da TO Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA), revista em baixa (passando de 275.200.000€/FSE+ para 253.950.000€/FSE+). O remanescente da dotação foi transferido para a nova TO Aprender mais Agora (21.250.000€/FSE+). Para o efeito, foram contabilizadas todos os agrupamentos ou escolas não agrupadas (AE/ENA) alvo do apoio do PESSOAS 2030 no âmbito da TO PRA. O programa não dispõe de dados desagregados por tipo de ação. No que respeita à TO Aprender Mais Agora prevê-se o lançamento de um AAC durante o primeiro semestre de 2026. Aguarda-se publicação do diploma nacional que adota o plano para o ano letivo 2025/2026. O PESSOAS 2030 recolhe n.º de alunos com dificuldades de aprendizagem abrangidos pelo PRA. Valor alcançado à data de 31/12/2025: 1.042.521 alunos (este valor corresponde ao número acumulado estimado dos alunos apoiados pelo PRA, tendo em conta a população escolar, de acordo com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - DGEEC), segundo os critérios dos alunos a apoiar por via deste Plano nos anos letivos em que esteve em implementação. O dado recolhido não prevê desagregação por tipo de apoio dentro do PRA. (PESSOAS 2030)
|  | O17. Promover aprendizagens de índole cultural em contexto não-formal. | 22. Implementação de um programa transversal de aprendizagens em contexto informal ou não-formal. | Programa de Recuperação de Aprendizagens Programa Apender mais Agora Programa Escola Digital II Plano Nacional para a Juventude | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | FSE+ | Metas 2024: 809 Agrupamento Escolares ou Escolas não agrupadas c); Metas 2029: 809 Agrupamento Escolares ou Escolas não agrupadas c) | c) |  | Taxa de adesão 1º CEB 7%, 2º CEB 6%, 3º CEB 8% (ano letivo 22/23) |  |  | 571 AE/ENA |  |  | X | [6 empty] | X |  | Nr. Alunos Abrangidos pelo PRA 1 042 521 |  | Na sequência da revisão intercalar submetida no final de março de 2025, o texto do programa foi alterado, sendo que uma das alterações introduzidas foi o ajustamento da dotação da TO Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA), revista em baixa (passando de 275.200.000€/FSE+ para 253.950.000€/FSE+). O remanescente da dotação foi transferido para a nova TO Aprender mais Agora (21.250.000€/FSE+). Para o efeito, foram contabilizadas todos os agrupamentos ou escolas não agrupadas (AE/ENA) alvo do apoio do PESSOAS 2030 no âmbito da TO PRA. O programa não dispõe de dados desagregados por tipo de ação. No que respeita à TO Aprender Mais Agora prevê-se o lançamento de um AAC durante o primeiro semestre de 2026. Aguarda-se publicação do diploma nacional que adota o plano para o ano letivo 2025/2026. O PESSOAS 2030 recolhe n.º de alunos com dificuldades de aprendizagem abrangidos pelo PRA. Valor alcançado à data de 31/12/2025: 1.042.521 alunos (este valor corresponde ao número acumulado estimado dos alunos apoiados pelo PRA, tendo em conta a população escolar, de acordo com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - DGEEC), segundo os critérios dos alunos a apoiar por via deste Plano nos anos letivos em que esteve em implementação. O dado recolhido não prevê desagregação por tipo de apoio dentro do PRA.
|  | O18. Garantir o acesso universal a atividades extracurriculares, à componente de apoio à família e às atividades de animação, a atividades de ocupação de tempos livres e de férias, integrando crianças com deficiência e outras crianças especialmente vulneráveis. | 23. Promoção do acesso universal a atividades extracurriculares, à componente de apoio à família e às atividades de animação, a atividades de ocupação de tempos livres e de férias. | ENCP 2021/2030 Planos integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) | ECONOMIA E COESÃO TERRITORIAL | POR PT2030 | Metas 2029: 221 000 Alunos | € 99 800 000,00 |  |  | Região Lisboa Aviso aberto dez/23 Dotação 9 000 000,00€ | Região Alentejo - Aviso em publicação Jan/24 - 5 000 000,00€ Região Algarve - Aviso em publicação Jan/2024 - 2 400 000,00€ Região Centro - Aviso a publicar Fev/24 - 10 000 000,00€ Região Norte - Aviso a publicar mar/24 - 50 000 000,00€ |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | CCDR | N/A
|  | O19. Aumentar o nível de atividade física da população, particularmente crianças e adolescentes em idade escolar e suas famílias, assim como de professores e outros funcionários dos estabelecimentos escolares, num ambiente participado e recreativo. | 24. Promoção do desporto escolar e adaptado em comunidade. | Programa de Recuperação de Aprendizagens Programa Apender mais Agora | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | PRR RE-C01-i09: Sistema Universal de Apoio á Vida Ativa | Metas 2024: 809 Agrupamento Escolares ou Escolas não agrupadas; Metas 2029: 809 Agrupamento Escolares ou Escolas não agrupadas | € 10 020 000,00 e) |  |  |  | Desporto Escolar sobre Rodas - Material velocipédico a atribuir a estabelecimentos com o 2º ciclo do ensino básico, a decorrer até final de 2024. Desporto Escolar Comunidade - Material velocipédico a atribuir a 200 Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas a decorrer até final de 2024 |  |  |  | X | [6 empty] | X | DSPE/DE/DGE | Desporto Escolar 388386 dos quais com Limitações Funcionais: 5818 (Dados 2024)
|  | O20. Desenvolver competências digitais através da instalação de equipamentos especializados para projetos nas áreas digitais, de robótica, de computação experimental, entre outros. | 25. Laboratórios de Educação Digital. |  | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | PRR TD-C20-i01: Transição digital na Educação | [8 empty] | € 21 000 000,00 |  |  | Em fase de preparação do concurso Instalar 1300 Laboratórios de Educação Digital – LED. | Instalação de 1300 Laboratórios de Educação Digital – LED | Conclusão da Instalação de 1300 Laboratórios de Educação Digital – LED |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | DGE-ERTE | S/I | bar: Metas 2022 to Metas 2029
|  | O21. Assegurar que o Ensino Profissional esponda às necessidades de qualificação dos jovens. | 26. Adequação da oferta formativa aos desafios da indústria e da sociedade digital. |  |  | PRR RE-C06-i01: Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional | [8 empty] | € 480 000 000,00 |  | 476 candidaturas submetidas e 104 candidaturas aprovadas para a renovação ou construção de Centros de Especialização Tecnológica (plano letivo 22/23) |  |  | 292 Candidaturas aprovadas. 59 CTE concluídos (outubro de 2025) |  |  | X |  |  |  |  | X | bar: Metas 2022 to Metas 2029
|  | O22. Promover a cultura científica e tecnológica dos alunos, desde a educação pré-escolar até ao final da escolaridade obrigatória. | 27. Alargamento da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola. | Programa de Recuperação de Aprendizagens Programa Apender mais Agora ENCP 2021-2030 | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | PRR RE-C06-i04: Impulso Jovens STEAM | Metas 2026: 650 Clubes | € 8.000.000, 00 |  |  | 897 Clubes constituídos | 897 Clubes constituídos | 897 Clubes constituídos | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | DGE/CV - CCVnE | 717941 Jovens |  | O financiamento PRR termina em junho de 2026 (MECI)
|  | O23. Assegurar as condições especiais de estabilização das equipas pedagógicas, reforçar a abordagem comunitária à vulnerabilidade das crianças e jovens e promover maior acompanhamento no desenvolvimento de projetos educativos inovadores e diversificados. | 28. Conclusão do processo de renovação do Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) | Programa TEIP | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | FSE+ | Metas 2024: 146 Entidades; Metas 2029: 146 Entidades | € 130 041 093,00 /FSE (€ 152 989 521,18 /DPT) |  |  | Despacho n.º 7798/2023, de 28 de julho aprovado TEIP4 | Processo de renovação do Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) concluído, com a entrada em vigor do TEIP4 a 1 de setembro de 2024, o qual integra 165 Unidades Orgânicas | TEIP4 em curso abrangendo 165 Unidades Orgânicas |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | https://www.dge.mec.pt/teip | 98.825 Jovens | §5 f) | A redação inscrita no ano de 2024 foi reformulada, por se considerar que o descritivo não estava relacionado com a medida. (MECI) O valor alcançado à data de 31/12/2025 é de 98 825 crianças e alunos abrangidos pelos TEIP. Ter em consideração que este valor não se refere a participantes/pessoas efetivamente apoiadas, mas sim à média dos alunos AE/ENA TEIP com base nas estatísticas oficiais da DGEEC. (PESSOAS 2030)
|  | O24. Assegurar resposta à diversidade e especificidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos. | 29. Reforço da capacidade de resposta das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva. | Programa de Recuperação de Aprendizagens Programa Apender mais Agora |  | FSE+ | Metas 2024: 806 Agrupamento Escolares ou Escolas não agrupadas c); Metas 2029: 806 Agrupamento Escolares ou Escolas não agrupadas c) | c) |  | 450 AE/Ena que reportou ter utilizado o tempo máximo de 4 horas para reforço da EMAEI; 69 AE/Ena que reportou ter utilizado entre 1 a 3 horas para reforço da EMAEI (ano letivo 22/23) |  | 437 AE/ENA que reportaram ter utilizado o tempo máximo de 4 horas para reforço da EMAEI; 75 AE/ENA reportaram ter utilizado entre 1 a 3 horas para reforço da EMAEI (ano letivo 23/24) |  |  |  | X | [6 empty] | X | DSEEAS | 1.100.000 Crianças e jovens (Ano letivo 2021/2024) | §5 b) | Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/2024, de 17 de outubro, manteve-se o reforço, de até quatro horas semanais, adicional ao previsto no artigo 9.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, destinado exclusivamente à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, para o exercício das suas funções. Na sequência da revisão intercalar submetida no final de março de 2025, o texto do programa foi alterado, sendo que uma das alterações introduzidas foi o ajustamento da dotação da TO Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA), revista em baixa (passando de 275.200.000€/FSE+ para 253.950.000€/FSE+). O remanescente da dotação foi transferido para a nova TO Aprender mais Agora (21.250.000€/FSE+). Para o efeito, foram contabilizadas todos os agrupamentos ou escolas não agrupadas (AE/ENA) alvo do apoio do PESSOAS 2030 no âmbito da TO PRA. O programa não dispõe de dados desagregados por tipo de ação. No que respeita à TO Aprender Mais Agora prevê-se o lançamento de um AAC durante o primeiro semestre de 2026. Aguarda-se publicação do diploma nacional que adota o plano para o ano letivo 2025/2026. (PESSOAS 2030)
|  | O25. Promover a solidariedade, interajuda e inclusão. | 30. Implementação de um programa que promova a mobilização dos alunos para a participação democrática ao serviço da recuperação de todos e da resiliência das suas escolas. | Plano 21¦23 Escola+ Programa Apender mais Agora OPE |  | FN | [8 empty] | € 1 400 000,00 |  | 814 Escolas participantes (ano letivo 22/23) | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | https://escolamais.dge.mec.pt/ | N/A | Todas as crianças | bar: Metas 2022 to Metas 2026
|  | O26. Promover o acesso a, pelo menos, uma refeição saudável na escola, todos os dias letivos, focando-se principalmente nos alunos provenientes de contextos mais desfavorecidos. | 31. Fornecimento de, pelo menos, uma refeição saudável, na escola, todos os dias letivos, gratuita aos alunos de contextos mais desfavorecidos. | ENCP 2021-2030 | MUNICíPIOS | FN | X | X | X | X | X | X | X | X | N/A | ASE |  |  | Mantem-se o acesso à refeição do almoço para todas as crianças e jovens que frequentam a EPE e o EBS. Esta refeição segue normas de qualidade em termos de composição e confeção e é fornecida gratuitamente a todas as crianças e jovens do escalão 1 do abono de família, sendo comparticipada para os restantes. O OE de 2024 introduziu a garantia de fornecimento de pequeno-almoço aos alunos do escalão 1 (alteração do artigo 13º do DL 55/2009, de 2/3) Esta norma carece regulamentação |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | DGEstE | S/I | §5 f) | Por via do DL n.º 21/2019, de 30/1, desde setembro de 2022 o fornecimento de refeições escolares passou a ser gerido pelos municípios. (MECI)
|  | O27. Assegurar o acesso à gratuitidade do transporte escolar para os alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e secundário quando residam a mais de 3 Kms do estabelecimento de ensino ou independentemente da distância da sua residência para os alunos com dificuldades de locomoção que beneficiam de medidas ao abrigo da educação inclusiva. | 32. Promoção do acesso a transporte escolar gratuito. |  |  | FN - Orçamento do Estado para 2024 prevê a transferência de verba até ao montante de 126 000 000 euros. | X | X | X | X | X | X | X | X | N/A | Transporte entre o local da sua residência e o local dos estabelecimentos de ensino (ensinos primário, básico e secundário) se a mais de 3 km. |  |  | Portaria n.º 7-A/2024, de 5 de janeiro Gratuidade dos passes destinados a alunos do ensino pré -escolar, básico e secundário (e a estudantes do ensino superior). Portaria n.º 7-A/2024, de 28 novembro, que abrange a gratuititade até aos 23 anos independentemente de estarem integrados em equipementos escolares. | Manutenção da gratuitidade dos transporte para todas as crianças e jovens até aos 23 anos | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | DGE | N/A | Todas as crianças
|  | O28. Potenciar os níveis de qualidade da educação de infância e ensino básico. | 33. Reforço do número de vagas no ensino superior destinadas à formação de educadores de infância e de professores do ensino básico. | - | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | FN FN: N/A; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: N/A |  |  |  | 1197 Nº total de vagas Educação Básica 20% Vagas Educação Basica (+204 novos lugares) |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | N/A
| O7 - REFORÇAR O ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE, PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DA DOENÇA E CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE QUALIDADE | O29. Promover a saúde das crianças e dos jovens. | 34. Promoção do acesso de todas as crianças a triagens de saúde oral e a rastreios de saúde auditiva neonatal e infantil. | Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral Programa Nacional de Saúde Infantil e juvenil | SAÚDE | FN FN: FN PRR RE-C01-i01: Cuidados de Saúde Primários com Mais Respostas; X X: 144 Gabinetes de saúde oral/ medicina dentária; € 1 400 000,00 N/A: € 7 200 000,00 | PRR - Aviso Nº 10/C01-i01/2022 - Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos Centros de Saúde | PRR - Aviso Nº 10/C01-i01/2022, Republicação do Aviso: 12/07/2023 42 Gabinetes de saúde oral |  | 71.300 cheques dentistas emitidos PRR: 4.ª REPUBLICAÇÃO Aviso Convite Investimento RE-C01-i01 - Cuidados de Saúde Primários com mais respostas: N.º 10/C01-i01/2022 Criar Gabinetes de Medicina Dentária nas unidades de cuidados de saúde |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | DGS, ACSS | S/I | Todas as crianças | A digitalização do Boletim de Saúde Infantil e Juvenil está prevista estar concluída até ao final de 2026. Até lá não é possível obter dados sistematizados e publicados a nível nacional sobre a cobertura e adesão ao Rastreio Auditivo Neonatal Universal. Contudo, a informação operacional disponível aponta para uma cobertura elevada, estimada acima dos 80% dos recém-nascidos. Relativamente ao Rastreio da Saúde Visual Infantil, apesar de não existirem ainda publicações nacionais consolidadas sobre a cobertura e adesão ao rastreio, os dados operacionais regionais indicam taxas de cobertura variáveis, entre cerca de 20% e 75%, consoante a região do país, com tendência global de crescimento progressivo, e que será reforçaca após atualização do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil que decorrerá até novembro de 2026. Relativamente à Saúde Oral, o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral tem permitido aumentar gradualmente a cobertura dos rastreios orais em meio escolar, bem como a utilização de cheques-dentistas. Em 2026, foi publicada nova Portaria que regulamenta o novo Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral que algarga e simplificar o acesso a cuidados de saúde oral às crianças e jovens.
|  | O30. Garantir o acesso de todas as crianças e jovens a cuidados de saúde. | 35. Promoção do acesso de todas as crianças e jovens a consultas de proximidade nos Cuidados de Saúde Primários. | ENCP 2021/2030 |  | FN FN: PRR RE-C01-i01: Cuidados de Saúde Primários com Mais Respostas; X X: 778 Viaturas CS 34 Unidades Móveis; € 1 400 000,00 N/A: € 23 340 000,00 € 2 565 000,00 | PRR - Aviso Nº 08/C01-i01/2022 - Disponibilizar viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio nos Centros de Saúde | PRR - Aviso Nº 08/C01-i01/2022, Republicação do Aviso: 12/07/2023 - Disponibilizar viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio nos Centros de Saúde 15 viaturas CS |  | PRR: 4.ª REPUBLICAÇÃO Aviso Convite Investimento RE-C01-i01 - Cuidados de Saúde Primários com mais respostas: Nº 08/C01-i01/2022 Disponibilizar viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio nos Centros de Saúde |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | S/I |  | Desde abril de 2025, as crianças até 12 anos passam a ter prioridade na atribuição de médico de família - Despacho n.º 40/2025, de 2 de janeiro.
|  | O31. Garantir espaços hospitalares independentes para crianças e adolescentes. | 36. Reforço da resposta de internamento pediátrico. | Plano de Emergência e Transformação na Saúde (PETS) |  | FN FN: Re-C1-i03: Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências: Criar novas unidades de internamento em Hospitais Gerais; FN X: X; € 1 400 000,00 N/A: € 1 500 000,00 |  | SLSM da ULSSM | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | Para além da unidade de internamento para infância e adolescência já concluída no Hospital Pulido Valente, a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental está a procurar criar uma nova unidade de internamento adolescentes no Hospital Dona Estefânia, de modo a poder encerrar a unidade partilhada que existe no hospital psiquiátrico Júlio de Matos (ULSSJ).
|  | O32. Melhorar a eficiência e eficácia do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). | 37. Qualificação e especialização da intervenção no âmbito do SNIPI no sentido de uma abordagem destinada a uma inclusão plena. | Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens 2025-2035 (EUDCJ 2025-2035) Estratégia para os Diretos das Pessoas com Deficiência ( EDPD 2026-2030) | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SAÚDE | FN FN: FSE+; X X: 18 Projetos; € 1 400 000,00 N/A: € 7 000 000,00 FSE+ (€ 8 235 294,12 DPT) 2025 - Dotação do aviso: 600 000€ |  | PROCOOP Aviso n.º 1/2023 Celebração de novos acordos de cooperação e de revisão de acordos em vigor |  | Aviso PESSOAS-2025-23 (29/10/2025 a 09/02/2026) |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | ISS,IP |  | §5 f) | O AAC PESSOAS-2025-21, publicado a 29/10/2025, destina-se exclusivamente à vertente relativa à formação da TO Qualificação e especialização do sistema nacional de intervenção precoce na infância, cuja designação foi ajustada na alteração ao texto do programa efetuada na sequência da revisão intercalar, passando a ser "Reforço e qualificação do sistema nacional de intervenção precoce na infância (PESSOAS 2030)
|  | O33. Implementar um novo modelo de estruturação e de governo dos serviços públicos de saúde mental. | 38. Implementação dos Planos Nacional e Regionais de Saúde Mental, nomeadamente no que se refere à área da infância e adolescência e criação de uma coordenação nacional e cinco coordenações regionais de saúde mental. | Programa Nacional de Saúde Mental 2020-2030 Plano de Emergência e Transformação na Saúde | SAÚDE | FN FN: N/A; FN X: X; € 1 400 000,00 N/A: N/A; € 1 400 000,00 ASE: DL n.º 113/2021, de 14 de Dezembro Principio Gerais e Regras da Organização e Funcionamento dos Serviços de Saúde Mental | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | DGS CNPSM | N/A | §5 f) | As normas regulamentares contidas no Decreto Lei nº 113/21 estão a ser cumpridas em todos os serviços de Psiquiatria de Infância e Adolescência do País. (MS)
|  | O34. Reforçar a capacidade de resposta dos serviços de saúde mental da infância e adolescência e aumentar a capacidade de resposta das equipas comunitárias de saúde mental da infância e adolescência, distribuídas pelas 5 regiões de saúde. | 39. Criação de equipas comunitárias de saúde mental, compostas por pedopsiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional/psicomotricista. | Programa Nacional de Saúde Mental 2020-2030 |  | FN FN: PRR RE-C01-i03: Conclusão da Reforma da Saúde Mental e Implementação da Estratégia para as Demências; FN X: 20 ECSM (10 adultos e 10 pediátricos); € 1 400 000,00 N/A: € 5 200 000,00 |  | 10 (total acumulado até jan 2024) |  | 40 Equipas comunitarias de saúde mental -18 ECSM da Infância e Adolescência (outubro de 2025) |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Sem dados | §5 c) | As 18 equipas comunitárias de saúde mental da infância e adolescência previstas no PRR estão todas criadas e em funcionamento pleno no território nacional. Relativamente à continuidade destas equipes, o seu financiamento ficou assegurado na Lei do Orçamento Geral do Estado, no artigo 32.
|  | O35. Reforçar o apoio na gravidez e primeiro ano de vida nos Cuidados de Saúde Primários. | 40. Implementação do Programa de saúde mental e parentalidade, para apoio na gravidez e primeiro ano de vida, nos Cuidados de Saúde Primários. |  |  | FN FN: FN; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: € 100 000,00 |  |  | Implementação de projeto piloto em 4 unidades locais de saúde que abrangem 20USF e serviços de obstetricia hospitalar |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Todas as crianças | O desenvolvimento de programas de saúde mental perinatal está a ser efetuado através da execução de um projeto de parceria que envolve o Ministério da Saúde a Fundação Calouste Gulbenkian e a Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra (projecto Be a Mom). No momento atual o projeto está finalizar-se, ficando a sua disseminação nacional dependente apenas da transposição para as plataformas do SNS, a cargo dos SPMS.
|  | O36. Assegurar o acesso a estruturas de saúde mental de infância e adolescência na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. | 41. Criação de estruturas de saúde mental de infância e adolescência (CCISM) na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, prevendo acesso gratuito às crianças e jovens em situação de pobreza. | EUDCJ 2025-2035 | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SAÚDE | FN FN: PRR RE-C01-i03: Conclusão da Reforma da Saúde Mental e Implementação da Estratégia para as Demências; FN X: 1000 lugares (adultos e Infância e adolescência); € 1 400 000,00 N/A: € 25 200 000,00 a) |  | PRR - Aviso n.º 12/C01-i02/2023 - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos | 37 respostas na área da Infância e Adolescência | Criação de 1 Equipa de Apoio Domiciliário na área da Infãncia e Adolescencia que realiza 8 visitas/dia Total: 38 Respostas PRR: 4.ª Republicação Orientação Técnica Investimento RE-C01-i02 – Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional dos Cuidados Paliativos: N.º 01/C01-i02/2022 |  | X Gratuitidade no acesso | X Aumento de lugares |  |  |  | X Gratuitidade no acesso |  |  | X Aumento de lugares | ISS,IP DGS CNPSM |  | §5 c) | Neste momento, está ainda em curso o processo de candidaturas parta a criação de estruturas de cuidados continuados de saúde mental no âmbito do PRR.
|  | O37. Promover a educação para a saúde e hábitos saudáveis de vida. | 42. Desenvolvimento de atividades de saúde escolar, priorizando o acesso de crianças e jovens em situação vulnerabilidade. | Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (Selo Escola Saudável) | SAÚDE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | FN FN: FN; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: N/A |  |  | Total de 488 selos (por níveis: 7 iniciação; 117 initermédio e 364 avançado) RCM n.º 114/2024, de 30 de agosto | Total de 505 selos (por níveis: 28 iniciação; 229 initermédio e 248 avançado) |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | DGS AE/ENA |  | §5 f) | Foi acrescentado o PAPES e o Selo Escola Saudável enquanto indicador de escolas que integram e assumam nas suas práticas quotidianas a promoção do bem-estar da comunidade educativa através da promoção de relações interpessoais saudáveis, com o envolvimento de toda a comunidade educativa na construção de uma imagem positiva da escola. (MECI) No ano de 2025 foram distribuídos produtos de higiene menstrual nas escolas e nos cuidados de saúde, com cobertura nacional. (MS) Na área da saúde a cobertura foi de 95% das Unidades Locais de Saúde (ULS). Num estudo de avaliação da medida na área da saúde, cerca de 36% das ULS, a par com a distribuição dos produtos, indicaram ter desenvolvido iniciativas promotoras de saúde menstrual, sobretudo em contexto de saúde escolar, saúde infantil e juvenil, saúde materna e planeamento familiar. A medida será replicada em 2026, com alargamento a centros de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo, instituições que apoiam pessoas em situação de vulnerabilidade, casas de abrigo para vítimas de violência doméstica, estabelecimentos prisionais e centros educativos (Lei nº 73-A/2025, de 30 de dezembro, que aprova o orçamento de Estado para 2026, Artigo 184.º - Continuidade e alargamento da distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual).
|  |  | 43. Desenvolvimento de programas de formação de prevenção do tabagismo. | Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo ENDC 2021-2025 | SAÚDE | FN FN: FN; FN X: X; FN X: X; FN X: X; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: 25.000,00 P/ ano | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | DGS |  | Todas as crianças | Em 2026 será publicado o novo Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), da Direção-Geral da Saúde, e que irá substituir o atual que data de 2015. No novo PNSE, uma das áreas prioritárias trabalha a questão de dependências e promoção da saúde mental. Será ainda realizadoo Global Youth Tobacco Survey, que tem como população-alvo a população em ambiente escolar, que permitirá um novo diagnóstico de situação aos padrões de consumo dos adolescentes, incluindo tanaco, novos produtos de tabaco e bolsas de nicotina. (MS)
|  | O38. Promover a saúde mental. | 44. Alargamento de programas de prevenção do suicídio a todo o território nacional. | Programa Nacional de Saúde Mental 2020/2030 |  | FN FN: FN; FN X: X; FN X: X; FN X: X; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: 100.000,00 / ano |  |  |  | Linha de prevenção do suicídio e apoio psicológico |  |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | Em setembro de 2025, foi lançada a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico, disponível de forma gratuita 24h por dia em todo o território nacional. Está ainda implementado o Projeto MaisContigo (programa de prevenção do suicídio em contexto escolar) em 250 escolas no continente, 15 na madeira e 1 nos açores. (MS)
|  | O39. Prevenir obesidade infantil. | 45. Criação de um sistema de referenciação para consultas de nutrição para crianças e jovens com excesso de peso. | Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS 2022-2030) |  | FN FN: N/A; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: N/A |  |  |  | Despacho n.º 13066/2025, de 6 de novembro - Programa Nacional de Prevenção e Gestão de Obesidade e determina a implementação do Percurso de Cuidados Integrados para a Pessoa com Obesidade no Serviço Nacional de Saúde. DGS: “Percurso de Cuidados Integrados para a Pessoa com Obesidade” |  |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Em 2025 foi publicado o Despacho n.º 13066/2025, de 6 de novembro, que Cria o Programa Nacional de Prevenção e Gestão de Obesidade e determina a implementação do Percurso de Cuidados Integrados para a Pessoa com Obesidade no Serviço Nacional de Saúde. A DGS publicou em Novembro/2025 o “Percurso de Cuidados Integrados para a Pessoa com Obesidade”, que estabelece o modelo nacional para o diagnóstico diferencial e tratamento da obesidade, incluíndo em idade pediátrica. (MS)
|  | O40. Promover a Saúde dos jovens. | 46. Promoção de programa na área da saúde juvenil. | Programa Cuida-te | CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | FN | 47808 | 39480 | 30000 |  | 3.600 atendimentos (12-18 anos) 20 Gabinete de Saúde Juvenil |  |  |  | 2.500.000,00/ano s) | 13344 | 47808 | 39480 |  | 3.600 atendimentos (12-18 anos) 20 Gabinete de Saúde Juvenil |  | X | [5 empty] | X |  |  | IPDJ /Plataforma Informática | 3573 Jovens |  | O Programa Cuida-te do IPDJ promove a saúde juvenil e estilos de vida saudáveis.Destina-se a jovens dos 12 aos 30 anos e aos profissionais que influenciam os seus comportamentos. Atua em áreas como saúde mental, atividade física, alimentação, sexualidade e comportamentos aditivos. (MCJD)
| O8 - PROMOVER O ACESSO A UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | O41. Combater carência alimentar. | 47. Implementação de um sistema de distribuição alimentar por meio de cartões eletrónicos. | FSE+ Privação Material | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | FSE+ Privação Material FN |  | X | X | X | X | X | X | X | € 202 000 000,00 a) |  |  |  |  | 48867 Pessoas abrangidas 17754 crianças e jovens abrangidos (dez.2025) |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | ISS,IP | 17 754 Crianças e jovens abrangidos | §5 f) | Lançado em janeiro de 2025, o CartãoEletrónico Mais Pessoas, abrange em maio cerca de 39 mil pessoas em todo o território continental. Este cartão, atribuído pela Segurança Social, destina-se a apoiar famílias em situação de carência económica e permite adquirir bens alimentares em estabelecimentos comerciais aderentes ao programa.
|  |  | 48. Distribuição de cabazes alimentares nutricionalmente equilibrados. | [15 empty] | 107.840 Pessoas abrangidas 35.729 crianças e jovens abrangidos (dez.2024) | 53840 Pessoas abrangidas 16399 crianças e jovens abrangidos (dez.2025) |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 16 399 Crianças e jovens abrangidos | bar: FN FN to € 1 400 000,00 N/A
|  |  | 49. Desenvolvimento de ações de sensibilização e acompanhamento de famílias com crianças e jovens, promotoras de uma alimentação saudável. | [15 empty] | 143569 | 70239 |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 52 128 Crianças e jovens abrangidos | bar: FN FN to € 1 400 000,00 N/A
|  | O42. Promover alimentação saudável. | 50. Produção e divulgação de informação sobre alimentação e nutrição de qualidade, em particular para as famílias com crianças. | PNPAS 2022-2030 | SAÚDE | FN FN: FN; FN X: X; FN X: X; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: € 20 000,00 P/ano |  |  |  | Guia "Como educar para uma alimentação saudável: Guia de boas práticas para pais e educadores" | X | [5 empty] | X |  |  |  | DGS | N/A | Todas as crianças | Em 2025 foi publicado pela DGS o Guia "Como educar para uma alimentação saudável: Guia de boas práticas para pais e educadores" em parceria com a DGE e a CNGPI; (MS)
|  |  | 51. Implementação de um projeto piloto para a vigilância do estado nutricional de crianças com idade inferior a 5 anos e dar continuidade ao sistema de vigilância do estado nutricional de crianças em idade escolar (6-9 anos). |  |  | FN FN: FN; FN X: X; € 1 400 000,00 N/A: € 750 000,00 |  |  |  | Conclusão do concurso público para a realização do Inquérito Nacional Alimentar e de Atividade Física, cuja implementação terá início no ano de 2026 e permitirá obter dados relativos ao estado nutricional e consumo alimentar de crianças até aos 5 anos. |  |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Não foi implementado um projeto piloto porque esta avaliação vai ser contemplada no Inquérito Nacional Alimentar e de Atividade Física, que teve início no ano de 2026. A realização deste inquérito tem um financiamento estimado de 750.000€ + IVA, porém o inquérito contempla outras componentes. (MS)
|  |  | 52. Desenvolvimento de iniciativas sobre alimentação saudável, através da utilização de meios de comunicação digital e do envolvimento das autarquias locais. |  |  | FN FN: FN; FN X: X; FN X: X; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: € 20 000 00 P/ano |  |  |  | Curso de formação PNPAS para a promoção da alimentação saudável nas autarquias (participaram 85 autarquias e 95 profissioanais das autarquias) |  |  |  | X |  |  | X
|  |  | 53. Integração de nutricionistas e formação sobre alimentação saudável às equipas de saúde escolar. |  |  | FN FN: FN; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: N/A |  |  |  | Curso de formação PNPAS para a promoção da alimentação saudáel nos CSP (foram contempladas as equipas de saúde escolar - 35 Unidades Locais de Saúde e 130 profissionais de saúde) |  |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Em 2026 será publicado o novo Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), da Direção-Geral da Saúde, e que irá substituir o atual que data de 2015. No novo PNSE, uma das áreas prioritárias trabalha a questão da alimentação saudável e pretende-se incluir nutricionistas em todas as equipas de saúde escolar locais. (MS)
|  | O43. Promover a educação alimentar em meio escolar e em respostas sociais dirigidas a crianças. | 54. Implementação de ações que garantam a adequação da oferta alimentar em meio escolar e de ações de educação alimentar. |  |  | FN FN: N/A; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: N/A |  |  | Publicação do Guia "10 (+1) Recomendações para uma alimentação saudável no regresso às aulas" (publicação conjunta DGS e DGE) | Publicação do Guia "Como educar para uma alimentação saudável: guia de boas práticas para pais e educadores" (Publicação conjunta DGS, DGE e Garantia para a Infância) e publicação do relatório do "Estudo de Monitorização da implementação do Despacho n.º 8127/2021, que determina a oferta alimentar em meio escolar | X | [6 empty] | X
|  |  | 55. Definição de orientações para a oferta alimentar nas creches e em outras respostas sociais dirigidas a crianças. |  |  | FN FN: N/A; X X: X; € 1 400 000,00 N/A: N/A |  |  |  | Início dos trabalhos de desenvolvimento de um documento com orientações para a oferta alimentar nas creches e outras respostas sociais dirigidas a crianças até aos 3 anos de idade |  |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | A medida 22 da Estratégia Única dos Direitos das Crianças e dos Jovens 2025-2030, prevê o desenvolvimento/revisão e implementação de políticas de alimentação saudável em todas as creches e escolas, que vão além das atuais recomendações e se tornem parte integrante do currículo e do ambiente, seja através da oferta alimentar, da educação alimentar prática e experimental, ou da formação contínua dos profisisonais. Está previsto para 2027 o alargamento à creche e jardim de infância do âmbito e cumprimento do Despacho n.º 8127/2021, de 17 de agosto, que estabelece as normas a ter em conta na elaboração das ementas e na venda de géneros alimentícios nos bufetes e nas máquinas de venda automática nos estabelecimentos de educação e de ensino da rede pública do Ministério da Educação. (MS)
| O9 - PROMOVER O ACESSO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM CRIANÇAS E JOVENS, A UMA HABITAÇÃO DIGNA | O44. Apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. | 56. Assegurar a execução do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que abrange o acesso de famílias com crianças e jovens a cargo. | Construir Portugal Programa 1º Direito | INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO | FN FN: PRR RE-C02-i01: Programa de Apoio ao acesso à Habitação OE; FN X: 293 acordo de colaboração; X X: 26.000 fogos entregues (março); X X: 59.000 fogos entregues; € 1 400 000,00 N/A: Financiamento de habitação pública via OE: 2,8 mil M€ Financiamento global das 59.000 casas PRR + OE: 4,2 mil M€ | Programa de Interv. em Habitações (PIH) (Aviso N.º03/C03-i02/2022) ¦PIH - Aviso N.º 3/C03-i02/2022 Reembolsos e saldo final | Agosto 272 Acordos celebrados | 11.673 fogos contratados | 22.599 fogos contratados 17.716 fogos entregues |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | My IHRU | S/I | §5 a) | Nova Geração de Politicas de Habitação, substituido pelo Programa Construir Portugal, é o programa do Governo para a Habitação que pretende dar continuidade a medidas inscritas na Nova Geração de Politicas de Habitação, introduzindo melhorias em aspectos menos conseguidos e alterando profundamente áreas por desenvolver. Em 2025 foi garantida verba para a execução da totalidade dos fogos previstos nas Estratégias Locais de Habitação, incluindo uma linha de financiamento via BEI, já assinada.
|  | O45. Promover a proteção e inclusão social de pessoas em situação de risco ou em processo de autonomização. | 57. Promoção do acesso a soluções de alojamento de emergência ou de transição. | ENCP 2021/2030 Construir Portugal Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO | FN FN: PRR RE-C02-i02: Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário; X X: 2000 alojamentos; € 1 400 000,00 N/A: (Aviso 03/C02-i02/2022 e Aviso n.º 4/CO2-i02/2025 - forças de segurança) Dotação totaL: 203.108.957€ PRR; € 1 400 000,00 ASE: AVISO N.º 1/CO2‐i02/2021 Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário de 12 de novembro de 2021 |  | AVISO N.º 2/CO2-i02/2021 REPUBLICAÇÃO Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário de 27 de novembro de 2023 | 1568 alojamentos contratados 403 (forças de segurança) |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | My IHRU |  |  | A atuação da área governativa Infraestruturas e Habitação nesta medida incide, essencialmente, no suporte (financeiro) à construção dos alojamentos. (MIH)
|  | O46. Promover o acesso à habitação a pessoas com mobilidade condicionada. | 58. Promoção de intervenções promotoras de acessibilidade em habitações de pessoas com deficiência. | EDPD 2026-2030 | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | FN FN: PRR RE-C03-i02 - Programa “Acessibilidades 360.º; FN X: 190; FN X: 500 ( revista em nov./2025); € 1 400 000,00 N/A: 14340000 | Aviso n.º 03/C03-i02/2022 Programa de Intervenção em Habitações | Aviso n.º 5/C03-i02/2023 Programa de Intervenção em Habitações | 190 | As orientações técnicas no âmbito da gestão dos procedimentos do ciclo de vida das candidaturas beneficiaram de uma prorrogativa nos prazos de apresentação das evidências associadas até junho de 2026. Assim, o número de habitações intervencionadas só poderá ser apurado e comunicado após essa data |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | ISS,IP INR |  | §5 b) | Relativamente à informação sobre os Destinatários Finais, o tratamento e a análise dos dados apenas poderão ser realizados após a conclusão dos procedimentos necessários ao cumprimento das metas, por razões de priorização de trabalho. Na presente fase, não é possível priorizar a recolha da informação para esse efeito, uma vez que os esforços se encontram concentrados no cumprimento da meta do programa. (MIH) Alteração do valor da meta prevista para 2025 de acordo com a reprogramação efetuada pelo INR
IV INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS ESPECIALMENTE VULNERÁVEIS | O10 - PREVENIR A INSTITUCIONALIZAÇÃO E PROMOVER A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO | O47. Reforçar os meios e instrumentos à disposição das entidades com competência em matéria de infância e juventude, das comissões de proteção de crianças e jovens e das Equipas Multidisciplinares de Assessoria Técnica aos Tribunais, como forma de qualificar a intervenção. | 59. Reforço da formação de profissionais do sistema nacional da promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens (SNPDPCJ). | EUDCJ 2025-2035 | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | FN FN: FSE+; X X: 30 156 Técnicos; € 1 400 000,00 N/A: € 8 719 359,39; € 1 400 000,00 ASE: Formação disponibilizada exclusivamente às CPCJ: 128 ações/ 2124 pessoas formadas Formação disponibilizada às ECMIJ e CPCJ: 38 ações /6047 pessoas formadas | Formação disponibilizada exclusivamente às CPCJ: 65 ações /901 pessoas formadas Formação disponibilizada às ECMIJ, CPCJ e magistrados: 39 ações / 2778 pessoas formadas Formação disponibilizada exclusivamente ECMIJ: 3 ações / 856 pessoas inscritas | Formação disponibilizada exclusivamente Às CPCJ: 106 ações / 2088 pessoas formadas; 9 ações em modalidade live event /3040 pessoas inscritas Formação disponibilizada às ECMIJ e CPCJ: 37 ações / 3188 pessoas formadas Formação disponibilizada exclusivamente ECMIJ: 1 ação / 900 pessoas inscritas | 139 Ações de formação 5807 Pessoas formadas | 96 Ações de formação 3952 Pessoas formadas |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | ISS,IP CNDPCJ | N/A | §5 e) | No âmbito da TO Qualificação do sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo e promoção da desinstitucionalização foram lançados 2 AAC relativos à vertente para a formação dos profissionais do sistema, a 29-10-2025. Prevê-se o lançamento do AAC relativo à vertente da autonomia supervisionada da mesma TO no 1.º semestre de 2026. Dar nota que a dotação desta TO foi revista em baixa na alteração efetuada ao programa, na sequência da revisão intercalar submetida no final de março de 2025 (- 8.793.883 euros/DPT face à dotação inicial). (PESSOAS 2030)
|  |  | 60. Reforço dos recursos humanos que intervêm no SNPDPCJ. |  |  | FN FN: FSE+; X X: a definir; € 1 400 000,00 ASE: As CPCJ contavam com 4614 membros, dos quais 1944 integravam a modalidade restrita. Acresceram os 293 apoios tecnicos colocados ao abrigo do nº 6 do artº 20 e os 57 apoios técnicos colocados ao abrigo do art. 20-A, ambos da LPCJP | As CPCJ contavam com 4279 membros, dos quais 1955 integravam a modalidade restrita. Acresceram os 334 apoios tecnicos colocados ao abrigo do nº 6 do artº 20 e os 60 apoios técnicos colocados ao abrigo do art. 20-A, ambos da LPCJP | As CPCJ contavam com 4335 membros, dos quais 1801 integravam a modalidade restrita. Acresceram os 362 apoios tecnicos colocados ao abrigo do nº 6 do artº 20 e os 59 apoios técnicos colocados ao abrigo do art. 20-A, ambos da LPCJP (dados preliminares) | Procedimento concursal nº DRH/TS/6/2024 para contratação de 78 Tecnicos Superiores para EMAT | Concurso a decorrer |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | No âmbito da TO Qualificação do sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo e promoção da desinstitucionalização foram lançados 2 AAC relativos à vertente para a formação dos profissionais do sistema, a 29-10-2025. Prevê-se o lançamento do AAC relativo à vertente da autonomia supervisionada da mesma TO no 1.º semestre de 2026. Dar nota que a dotação desta TO foi revista em baixa na alteração efetuada ao programa, na sequência da revisão intercalar submetida no final de março de 2025 (- 8.793.883 euros/DPT face à Dotação Inicial). (PESSOAS 2030)
|  | O48. Reforçar o desenvolvimento e consolidação da resposta de acolhimento familiar. | 61. Promoção da divulgação, seleção e formação de candidatos a famílias de acolhimento. |  |  | N/A |  | X | X | X | X |  |  |  | N/A | 151 Familias certificadas | 187 Familias certificadas | 282 Familias certificadas | 388 Famílias certificadas | 520 Famílias certificadas |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | ISS,IP SCML Casa Pia Lisboa | 466 Crianças e jovens em AF (dezembro de 2025)
|  |  | 62. Reforço da rede de instituições de enquadramento de acolhimento familiar. |  |  | FN FN: FN; FN X: 19 Acordos de cooperação; € 1 400 000,00 N/A: € 2 100 000,00; € 1 400 000,00 ASE: 3 Acordos Cooperação | 0 | 18 novos acordos de cooperação | 21 acordos de cooperação ( + 3 novos acordos) | 22 acordos de cooperação (+1 novo acordo cooperação) | X | [6 empty] | X |  |  | ISS,IP Relatório CASA | 675 Crianças e jovens (capacidade instalada)
|  | O49. Reforçar as respostas promotoras de autonomia de vida para jovens. | 63. Reforço de respostas promotoras de autonomia de vida destinadas a jovens integrados em acolhimento residencial, através de apartamentos de autonomia e equipas de autonomia supervisionada. |  |  | FN FN: FSE+; FN X: 18 Projetos; X X: 50 Projetos; € 1 400 000,00 N/A: € 10 530 612,00; € 1 400 000,00 ASE: 34 Projetos | 41 Projetos (+ 7 Projetos) | 80 Projetos (+ 39 Projetos) | 85 Projetos (+5 Projetos) | 100 Projetos (+15 Projetos) |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | ISS,IP Relatório CASA | 815 Jovens |  | No âmbito da TO Qualificação do sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo e promoção da desinstitucionalização foram lançados 2 AAC relativos à vertente para a formação dos profissionais do sistema, a 29-10-2025. Prevê-se o lançamento do AAC relativo à vertente da autonomia supervisionada da mesma TO no 1.º semestre de 2026. Dar nota que a dotação desta TO foi revista em baixa na alteração efetuada ao programa, na sequência da revisão intercalar submetida no final de março de 2025 (- 8.793.883 euros/DPT face à Dotação Inicial). (PESSOAS 2030)
|  | O50. Melhorar a qualidade do acolhimento residencial, através da sua especialização, atenta às necessidades específicas das crianças e jovens. | 64. Qualificação das respostas residenciais para crianças e jovens em perigo. |  |  | FN FN: N/A; FN X: X; € 1 400 000,00 N/A: N/A |  | Portaria nº 450/2023 de 22 de dezembro | Portaria nº 450/2023 de 22 de dezembro (Estabelece o regime de organização, funcionamento e instalação das CA) | Portaria n.º 197/2025/1, de 21 de abril (Procede à primeira alteração à Portaria n.º 450/2023, de 22 de dezembro, que estabelece o regime de organização, funcionamento e instalação das casas de acolhimento para crianças e jovens e à definição do modelo de comparticipação financeira das unidades que constituem a casa de acolhimento, e revoga a Portaria n.º 95/2024/1, de 11 de março) |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | ISS,IP | N/A
|  |  | 65. Promoção de apoio pedagógico junto de crianças e jovens integrados em casas de acolhimento residencial. |  | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | N/A | X | X | X | X | X |  |  |  | N/A | 352 | 373 | 2022/2023 373 docentes afetos | 2023/2024 368 docentes afetos | 2024/2025 389 docentes afetos |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | ISS,IP Plano Casa | 2.408 Crianças e jovens
| O11 - GARANTIR UMA EFETIVA IGUALDADE NO ACESSO DAS CRIANÇAS E JOVENS ORIUNDOS DA IMIGRAÇÃO OU DE MINORIAS ÉTNICAS, EM ESPECIAL DA COMUNIDADE PORTUGUESA CIGANA, AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS | O51. Desenvolver programas de integração de imigrantes em municípios com elevada procura da imigração. | 66. Implementação de uma resposta integrada aos imigrantes, dos diferentes serviços públicos, em municípios com elevada procura da imigração. | Plano Municipal para a Integração de Migrantes Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante | PRESIDÊNCIA | FAMI FN | X | X | X | X | X | X | X | X | € 250 000,00 | 26 projetos PAAI |  |  |  | 13 projetos PAAI |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | AIMA | S/I | §5 d) | Desde 17 março, que os cidadãos estrangeiros com a situação regular em Portugal passam a poder "solicitar, num único pedido, o Número de Identificação Fiscal (NIF), o Número de Identificação da Segurança Social (NISS) e o Número Nacional de Utente (NNU)"., através da chave digital móvel.
|  | O52. Envolver as entidades públicas e da sociedade civil na sinalização, encaminhamento, capacitação e apoio à integração de migrantes. | 67. Alargamento dos serviços de apoio à integração de migrantes em todo o território nacional (CLAIM e CNAIM). | Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações |  | FN FN: FSE+/FAMI; FN X: 220 000 Atendimentos (as metas indicadas são cumulativas); X X: 1 130 000 Atendimentos (as metas indicadas são cumulativas); € 1 400 000,00 N/A: 6.000.000 €/FSE (7.058.823,53 €/DPT) |  |  | 326 921 Atendimentos CLAIM e CNAIM) (metas cumulativas) | 196571 Atendimentos CLAIM 18 Novos CLAIM |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | O53. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural e linguística dos alunos e das famílias migrantes, através da contratação, quando adequado, de perfis diversificados de pessoal não docente, tais como mediadores interculturais. | 68. Estabelecimento de planos conjuntos entre escolas-municípios-delegações do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P, para ensino e aprendizagem da língua portuguesa como língua não materna. | Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações EUDCJ 2025-2035 | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | N/A | X | X | X | X | X |  |  |  | N/A |  |  |  | Plano Estratégico para a Aprendizagem de Português como Língua Estrangeira definido para o período 2024–2027 | [5 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | O IEFP, I.P. participa ativamente no Comité de Acompanhamento do Plano Estratégico para a Aprendizagem de Português como Língua Estrangeira (2024–2027). A sua intervenção contribui para a articulação interinstitucional entre escolas, municípios e delegações do Instituto, promovendo a integração de cidadãos estrangeiros nos percursos formativos e assegurando apoio linguístico adequado. O IEFP participou na sua execução nos anos de 2024 e 2025, visando promover designadamente a articulação entre escolas, municípios e delegações do Instituto para responder às necessidades de aprendizagem da língua portuguesa de cidadãos migrantes. Embora a intervenção seja direcionada principalmente a adultos, esta medida atua a montante, com impacto indireto nas crianças e jovens, na medida em que: • A aprendizagem da língua portuguesa pelos adultos facilita a integração social e profissional dos agregados familiares • Fortalece a estabilidade familiar e a capacidade de acompanhamento escolar dos filhos • Promove a igualdade de oportunidades, garantindo que as crianças e jovens migrantes têm melhores condições de acesso à educação, evitando exclusão social e promovendo o seu bem-estar • Permite a articulação com os representantes das escolas e outras entidades representadas no Comité, para sinalização e encaminhamento de necessidades identificadas em crianças e jovens, assegurando respostas adequadas por parte das entidades competentes. Esta medida contribui indiretamente, mas de forma significativa, para a inclusão e desenvolvimento de crianças e jovens em contexto migratório, através do fortalecimento do ambiente familiar e da integração social das famílias. (IEFP)
|  | O54. Promover a igualdade de oportunidades, a não discriminação e o reforço da coesão social. | 69. Desenvolvimento de projetos específicos para a inclusão social de crianças e jovens, particularmente provenientes de contextos socioeconómicos vulneráveis. | Programa Escolhas | CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | FSE+ + CPN CPN (15% Norte, Centro e Alentejo; 40% Algarve; 100% em LVT e Regiões Autónomas); PESSOAS2030 (85%); ALGARVE2030 (60%) | 105 Projetos | 118 Projetos (apartir de Out) | 118 Projetos | 118 Projetos | 118 Projetos |  |  |  | 26 119 713,06€ 13 878 720,47€ (FSE+) 12 240 992,59€ (CPN) | 105 | 118 | 118 | 118 Programas Escolhas (E5G) 8 Projetos PAAC 2023/2024 14 Projetos FAPE 2023/2024 | 117 Programas Escolhas (E5G) |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 32.166 Crianças e jovens abrangidas (outubro 2023 a dezembro de 2025) | §5 f) | Na atual geração do Programa Escolhas, que termina a 30 de setembro de 2026, foram financiados 118 projetos, contudo, no ano de 2025, uma entidade da Região Norte, por deixar de ter condições para continuar a implementar o projeto, acabou por desistir, pelo que passaram a ser apoiados neste ano 117 projetos. Pelo facto de se estar ainda em fase de preparação da 10ª geração do Programa Escolhas, nesta fase ainda não é possível indicar o número de projetos a serem financiados, nem a sua dotação orçamental. (MCJD) Não houve o lançamento de novas edições do PAAC e do FAPE em 2025, razão que justifica a inexistência de projetos neste âmbito. Acresce que a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (2013-2022) vigorou até dezembro de 2023, não tendo sido aprovada uma Nova Estratégia Nacional, até à data.
|  | O55. Promover o sucesso escolar dos alunos da comunidade portuguesa de etnia cigana no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário. | 70. Atribuição de bolsas de estudo para o apoio à frequência e permanência no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário a alunos da comunidade portuguesa cigana. | ENICC 2013/2022 Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 Programa Roma Educa |  | FN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | € 500 000,00 | 2022-2023 120 Bolsas |  | 2023 - 2024 210 Bolsas | 2023 - 2024 210 Bolsas | 2024- 2025 210 Bolsas |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Programa ROMA Educa | 330 Jovens | §5 d) | Lançamento da 7.ª edição do ROMA Educa relativamente ao ano letivo 2025/2026 (210 bolsas). A Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (2013-2022) vigorou até dezembro de 2023, não tendo sido aprovada uma Nova Estratégia Nacional, até à data.
|  | O56. Promover e reforçar a integração e sucesso educativo das crianças e jovens das populações oriundas da imigração ou de minorias étnicas na educação pré-escolar, ensino básico e secundário. | 71. Desenvolvimento de intervenções que contemplem a mediação intercultural, a produção e divulgação de conteúdos e recursos de apoio às escolas, ações de aproximação entre as escolas e as comunidades e reforço do envolvimento de populações oriundas da imigração ou de minorias étnicas em atividades de educação não formal. | ENICC 2013/2022 Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 |  | FN FN: FAMI; FN X: 20; FN X: 25; FN X: 25; X X: 25; € 1 400 000,00 N/A: € 3 500 000,00 |  | 30 | 12 Ações de sensibilização ROMA Model 15 eventos no âmbito da REEI 3 Ações de formação/sensibilização no âmbito da educação intercultural e do combate ao racismo, xenofobia e discriminação 1 encontro residencial de jovens das diversas confissões religiosas (MEET IR) | 20 Ações de sensibilização ROMA Model 2 ações (72 Professores/as) realizadas no âmbito do Projeto “História & Estórias Ciganas” 12 eventos no âmbito da REEI 4 Ações de formação/sensibilização no âmbito da educação intercultural e do combate ao racismo, xenofobia e discriminação 1 encontro residencial de jovens das diversas confissões religiosas (MEET IR) | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | S/I |  | Alteração do quadro legal no contexto da oferta da disciplina de PLNM no ensino básico e secundário (vide Portaria n.º 29/2025/1, de 7 de fevereiro, e Portaria n.º 86/2025/1, de 6 de março) Execução das medidas constantes do Eixo II – Integração e Sucesso de alunos migrantes, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/2024, de 17 de outubro: 2.1 — Contratar mediadores linguísticos e culturais 2.2 — Rever a disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM) Foram atualizados os instrumentos para diagnóstico e posicionamento e criado o nível zero para alunos que desconhecem a língua e o alfabeto portugueses 2.3 — Clarificar a avaliação dos alunos migrantes Preconiza-se alargar a todas as provas e exames a garantia de condições diferenciadas na sua realização para alunos que frequentam a disciplina de PLNM. 2.4 — Simplificar equivalências no ensino básico Publicação do Decreto-Lei n.º 7/2025, de 11 de fevereiro, que estabelece o regime específico de posicionamento dos alunos que estejam abrangidos pela escolaridade obrigatória portuguesa e sejam titulares de habilitações conferidas por sistemas educativos estrangeiros ou por programas educativos internacionais, correspondentes ao ensino básico português. (MECI) A Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (2013-2022) vigorou até dezembro de 2023, não tendo sido aprovada uma Nova Estratégia Nacional, até à data. O projeto “História & Estórias Ciganas” foi promovido pela APEDI, Associação de Professores para a Educação Intercultural, com a parceria da AIMA, I. P., em 2025. No âmbito da REEI-Rede de Escolas para a Educação Intercultural, foi realizado o seguinte: Em 2025, 12 eventos: 3 Encontros Nacionais, 2 Mostras de Práticas, 3 Curta de Inspiração, 2 webinars e 1 formação destinados técnicos e profissionais de educação e 1 participação num podcast. A DS IGUAL promoveu ações de formação e sensibilização no âmbito da Educação Intercultural e do Combate ao Racismo, Xenofobia e Discriminação, solicitadas por diferentes entidades, como autarquias e agrupamentos de escolas, dirigidas à comunidade escolar (professores, alunos, famílias, etc.) e ao público em geral: Em 2025, 2 ações para autarquias e 2 para Agrupamentos de Escolas; No âmbito do Grupo de Trabalho para o Diálogo Inter-religioso (GT DIR) são dinamizadas atividades focadas na promoção do diálogo entre as comunidades religiosas residentes em Portugal, por exemplo através de Encontros de Jovens, divulgação de recursos, entre outras ações: MEET IR 2025 (11 participantes). (AIMA)
|  | O57. Promover a igualdade de oportunidades e a não-discriminação das crianças e jovens no acesso à proteção social. | 72. Promoção do acesso das crianças e jovens, independentemente da sua situação legal de permanência em Portugal, às prestações sociais aplicáveis. | ENIND - Portugal + Igual 2018-2030 | TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | FN FN: N/A; FN X: X; € 1 400 000,00 N/A: N/A; € 1 400 000,00 ASE: Decreto-Lei n.º 56/2022, de 19 de agosto | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | ISS,IP
| O12 - PROMOVER A IGUALDADE E A NÃO DISCRIMINAÇÃO | O58. Prevenir situações de revitimização. | 73. Alargamento e consolidação das respostas de apoio psicológico (RAP), a todo o território nacional. N.º de RAP. | ENIND - Portugal + Igual 2018-2030 | CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | FAMI/FSE+ |  | 30 | 34 | 36 | 38 |  |  |  | € 2 000 000,00 d) | 30 | 32 | 30 | 35 | 37 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Assuntos Parlamentares SIG (Questionário para efeitos de monitorização da Rede) | 26.408 Crianças e jovens (2021-2025) | Todas as crianças | 2021 foram abrangidas 534 crianças e jovens; 2022: 8977 crianças e jovens; 2023: 12 553 cianças e jovens; 2024: 2156 crianças e jovens; 2025: 2188 crianças e jovens. (CIG)
|  | O59. Combater o estereótipo e a segregação de género nas escolhas escolares. | 74. Iniciativas de desconstrução dos estereótipos profissionais de género nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e das tecnologias das informação e comunicação (TIC). | ENIND - Portugal + Igual 2018-2030 |  | FN |  | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |  |  |  | € 380 000,00 O aviso lançado em 2025 tem uma dotação de 8 823 529,41€ | 2436 | 2143 | 6410 | 2505 | 2561 |  | X | [7 empty] | X | Assuntos Parlamentares CIG (INCODE2030) | 2430 Crianças e Jovens (2022-2025)
|  | O60. Diminuir o risco de situação de mutilação genital feminina nas crianças e jovens. | 75. Desenvolvimento de ações de formação no âmbito do Projeto «Práticas Saudáveis - Fim à Mutilação Genital Feminina». | ENIND - Portugal + Igual 2018-2030 |  | FN FN: FSE+; FN X: 1 (concelhos); FN X: 2 (concelhos); FN X: 3 (concelhos); X X: 4 (concelhos); € 1 400 000,00 N/A: a definir | 82 | 113 | Ainda não foi possível apurar o nº de ações realizadas |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Assuntos Parlamentares AIMA e CIG (Relatório de execução do Protocolo CIG/ Saúde) | S/I | §5 d) | O projeto encontra-se suspenso, aguardando decisão da Direção Executiva do SNS (CIG)
|  | O61. Caracterizar a população itinerante para melhor preparar uma intervenção adequada. | 76. Aplicação de questionário para caracterização da população itinerante ao nível local, com vista a assegurar mecanismos de acesso a habitação digna quando desejado ou, se mantendo a itinerância, de acesso aos serviços sociais e informação oficial. | Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 |  | FN FN: FN; FN X: 308 Municípios; € 1 400 000,00 N/A: € 200 000,00 |  | 6 |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | AIMA | 349 Crianças e Jovens |  | ENIND - Portugal + Igual 2018-2030E Integra os seguintes Plano de Ação: 2023-2026 (período ação): Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens (PAIMH); Plano de Ação para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica; Plano de Ação para Combater a Discriminação com Base na Orientação Sexual, Identidade de Género e Expressão de Género e Características Sexuais (PAOIEC).
* Todo o quadro de monitorização foi alvo de atualização de nomenclaturas, designadamente nomes de Estratégias, Planos ou Programas e áreas Governativas responsáveis foram atualizadas nos termos da Lei Orgânica do XXV Governo Constitucional, atualmente em vigor. | [19 empty] | Total | 10 | 19 | 31 | 13 | 4 | 11 | 21 | 33 | 0 | 12
a) As metas e dotação apresentadas dizem respeito a valores globais, não se revelando possível desagregar o real impacto nas famílias com crianças e jovens. De acordo com o Pessoas 2030 (2026) a adotação 202.688.335€/FSE+ corresponde à dotação total das 4 TO da privação material)
b) Em termos de dotação apenas se considerou que concorre 25% da dotação total da medida, com base no racional de que dispondo os CLDS de 4 eixos apenas inscrever a % referente ao eixo de combate à pobreza infantil. No que respeita às metas, colocaram-se todos os projetos dos CLDS admitindo que todos eles podem mobilizar o eixo das crianças. As metas constantes no quadro foram revistas no quadro do assumido no PDQI.
c) Medida inscrita no Plano 21¦23 Escola+. O financiamento global do Plano 21¦23 Escola+, através do FSE+, é € 275 200 000,00 (€ 323 760 000,00 de despesa pública total). A meta identificada corresponde ao total do Plano 21¦23 Escola+. Meta alterada ao nível do número de agrupamentos escolares por indicação da DGE.
d) A dotação inscrita é referente a um investimento global que contempla a rede de respostas já existentes e o reforço a concretizar.
e) A dotação apresentada diz respeito ao montante global do investimento RE-C01-i09 do PRR e não apenas à dotação específica desta medida.
f) O projeto Mercado Social de Emprego não se concretizou. No entanto, considerou-se que existem medidas de emprego em vigor a saber: as medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-inserção+.
g) Apoios à contratação: Medidas Incentivo Ativar, Compromisso Emprego Sustentável e Programa Avançar. De acordo com o Pessoas 2030, Atualmente (2026) inclui as medidas "+Emprego" e "+Talento", adotadas, respetivamente, pelas Portarias n.ºs 220/2024/1, de 23 de setembro, e Portaria n.º 221/2024/1, de 23 de setembro)
h) A medida deixou de constar no plano 23¦24 Escola +, encontrando-se associada ao Plano 21¦23 Escola +
i) Alterada na meta o número de agrupamentos escolares por indicação da DGE
j) Apesar de esta medida não constar no plano 23¦24 Escola+., ela continua em desenvolvimento.
k) Rastreio Auditivo Neonatal- todos os recém nascidos. Rastreio Saúde Auditiva Infantil - todas as crianças com 5 anos inscritas nos CSP.
l) Setembro de 2023: N.º de famílias com crianças (≤ 17 anos) residentes no património de habitação social do IHRU - 1919 N.º de crianças (X≤ 17 anos) residentes em património de habitação social do IHRU - 3001 N.º de famílias com crianças que têm pedido de apoio habitacional na eAA (arrendamento apoiado)- 7313 Fevereiro de 2024 - N.º de famílias com crianças (≤ 17 anos) residentes no património de habitação social do IHRU - 1873 N.º de crianças (≤ 17 anos) residentes em património de habitação social do IHRU - 2910 N.º de famílias com crianças que têm pedido de apoio habitacional na eAA - 8816
m) Alteração de metas de acordo com a reprogramação efetuada com a COM. A fonte de financiamente foi alterada. No PGPI 2022-2030 foi introduzida, por lapso, outra fonte de financiamento.
n) Esta medida sofreu alteração. O Programa Integrar Valoriza (integrado no PAGPI 2022/2030) foi descontinuado devido a existência de constrangimentos como a existência de atrasos administrativos, equipas dos Municípios afetas insuficientes, e constrangimentos de financiamento. Assim e no sentido de manter a continuidade das intervenções o Programa Integrar Valoriza foi substituído por duas ações distintas que se apresentam. Os Planos Municipais para a Integração de Migrantes terminaram a sua vigência a 31 de dezembro de 2023, contudo prevê-se a sua continuidade.
o) No ano de 2023 foram financiados 105 projetos no âmbito da 8ª Geração e 118 no âmbito da 9ª Geração. De referir que as metas previstas não são cumulativas, uma vez que os 118 projetos foram financiados para toda a 9ª Geração, que decorre de 1 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2026. Nesse sentido e uma vez que na altura da previsão de metas não se conseguia prever o número de projetos que iriam ser aprovados, propõe-se que as metas para 2024, 2025 e 2026 sejam de 118 projetos, embora sejam os mesmos projetos todos os anos. Dado que a geração acaba em 2026, não é possível prever as metas para 2027, 2028 e 2029. Na meta de 2024, de acordo com a explicação do IPDJ, alterou-se o dado, passando de 60 projetos para 118 Projetos. Foi também retirada a meta de 2029, de acordo com a mesma explicação Programa de Apoio ao Associativismo Cigano e Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, acrescentados pela AIMA.
p) Medida reformulada a pedido da CIG no sentido de harmonizar a informação com a Estratégia Nacional para a Igualdade e não discriminação. Também acrescentaram metas
q) Medida alterada a pedido da CIG no sentido de harmonizar a informação com a Estratégia Nacional para a Igualdade e não discriminação. Também foram acrescentadas metas.
r) Metas acrescentadas pela CIG.
s) Meta e dotação financeira alteradas pelo MCJD.
Legenda: X - Significa que não se revela possível assumir uma Meta quantitativa, pelo que o X representa o ano do alcance da concretização da Medida N/A - Não se Aplica - medidas de carácter indireto e que não permitem apurar o impacto sobre as crianças; S/I - Sem Informação - Não foi partilhada informação sobre o número de crianças abrangidas pela medida; N/D - Não definida - os mecanismos de reporte não permitem desagregar à criança; Superado - A execução evidencia o cumprimento e o alcance das Metas assumidas antes da previsão temporal ou ultrapassa os valores assumidos para a concretização. Cumprida - A medida foi concluída conforme planeado e com valor de execução igual à Meta ou é revelada a execução (evidência de concretização) sem que haja um valor de meta assumido, nesse ano; Em desenvolvimento - A medida está em desenvolvimento, com progresso verificável e atividades de implementação em curso; Planeada - A medida está programada (desenhada e calendarizada), mas ainda não iniciou execução. Não cumprida - Não se revela possível identificar qualquer evidência de execução ou foi interrompida/cancelada.

## Medidas Novas_RI2024
PILAR | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | MEDIDA | Estratégia / Programa / Plano* | Responsável* | Fonte de Financiamento | Metas | [7 empty] | Dotação Financeira | (Medidas adicionadas no I Reporte Intercalar) 1ª Execução Intercalar |  | Avaliação Execução 2026 |  |  |  |  | Fonte | Nº de crianças abrangidas | Grupo alvo (Recomendação (EU) 2021/1004 §5) | Observações
[7 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2024 | 2025 | Superada | Cumprida | Em Desenvolvimento | Planeada | Não Cumprida
III SERVIÇOS DE QUALIDADE | O6 GARANTIR O ACESSO A UMA RESPOSTA EDUCATIVA E A ATIVIDADES EM CONTEXTO ESCOLAR DE QUALIDADE | O.17. Promover aprendizagens de índole cultural em contexto não-formal. | 77/24. Promover bilhetes sociais nos equipamentos credenciados na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses. | ENCP 2.1.1.2 2.4 | CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | N/A | Metas 2024: 95; Metas 2025: 120 | 740000 | 98 | 103 |  |  | X |  |  |  |  | Todas as crianças | 2026 - No âmbito da credenciação na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) e da atribuição dos apoios à programação, foram introduzidos requisitos, desde 2021, de política de bilhética acessível e inclusiva nos equipamentos da rede. Assim sendo, há a respertiva perda de receita, sem custos adicionais. Em 2025, foi aprovado um projeto de decreto-lei que aprova a gratuitidade do bilhete do acompanhante de pessoa com deficiência, o que também se aplica à RTCP.
|  |  | 78/24. Promover a acessibilidade ao património cultural, através da gratuitidade no acesso aos Museus e Monumentos Nacionais, em particular por grupos desfavorecidos | ENCP 2.1.1.2 2.5 |  | N/A | Metas 2024: 420000; Metas 2025: 440000 | 8.9 M€ | Despacho n.º 13793/2024 Acesso gratuito a museus, monumentos e palácios (a partir de 1 de agosto de 2024) - Menores de 12 anos, acompanhados por adulto, sem limite de acessos; Grupos com comprovada carência económica, sem limite de acessos; 1 706 487 (entradas gratuitas) | 1 861 931 (entradas gratuitas) | X
|  |  | 79/24. Sensibilização e promoção do conhecimento do património, das artes e da cultura, junto do público infanto juvenil, nomeadamente em articulação com a comunidade escolar. | EUDCJ 2025-2035 |  | FN | [8 empty] | N/A |  |  |  |  | X | [5 empty] | Os equipamentos culturais promovem anualmente várias iniciativas em conjunto com a rede escolar.
|  |  | 80/24. Promoção do acesso e participação do público infanto juvenil em atividades artísticas e culturais (exposições, oficinas, masterclasses e outras potenciadoras da aquisição de competências essenciais à formação e desenvolvimento pessoal). | EUDCJ 2025-2035 |  | FN | [8 empty] | N/A |  |  |  |  | X | [5 empty] | Os equipamentos culturais promovem anualmente várias iniciativas em conjunto com a rede escolar.
|  |  | 81/24. Promoção das condições de acesso ao cinema, implementando a literacia e o conhecimento de obras cinematográficas, particularmente as nacionais, valorizando o cinema enquanto forma de arte e de meio facilitador de reflexão e de reconhecimento de valores como a diversidade, a tolerância e a inclusão. | EUDCJ 2025-2035 |  | N/A | [8 empty] | N/A | [5 empty] | X
III SERVIÇOS DE QUALIDADE | O7 REFORÇAR O ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE, PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DA DOENÇA E CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE QUALIDADE | O.37. Promover a educação para a saúde e hábitos saudáveis de vida | 82/24. Promover a generalização da prática desportiva através da implementação do Programa Nacional "Desporto para Todos" | ENCP 1.3.3 1.81 | CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | FN | Metas 2022: N/A; Metas 2023: N/A; Metas 2024: 650; Metas 2025: 800 | 50000 | 9831 | 31004 | X | [6 empty] | Todas as crianças
|  |  | 83/24. Apoiar o desenvolvimento de projetos sociais pelo movimento associativo na área do Deporto para Todos | ENCP 2.1.1.2. 2.32 |  | FN | Metas 2022: N/A; Metas 2023: N/A; Metas 2024: 75; Metas 2025: 100 | 50000 | 23 | 86 |  |  |  |  | X
|  |  | 84/24. Promover a inclusão de todos os alunos em todas atividades do Desporto Escolar | Programa Estratégico do Desporto Escolar 9.1.4 | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | FN | Metas 2026: 8500 | N/A | [5 empty] | X
III SERVIÇOS DE QUALIDADE | O9 - PROMOVER O ACESSO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM CRIANÇAS E JOVENS, A UMA HABITAÇÃO DIGNA | O44. Apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. | 85/24. Assegurar a execução do Programa de Apoio Financeiro que abrange o acesso de famílias monoparentais. | Construir Portugal Porta 65 + | INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO | PRR RE-C02-i01: Programa de Apoio ao acesso à Habitação OE | [8 empty] | Porta 65 + 2024 - 47.953,08€ (execução financeira) 2025 - 3.036.889,64€ (execução financeira) | 27 familias apoiadas | 1628 familias apoiadas |  |  | X |  |  | Plataforma de gestão do programa Porta 65 Jovem |  | §5 f) | Abrange agregados monoparentais e famílias com quebras de rendimento superiores a 20%
|  |  | 86/24. Assegurar a execução do Programa de Apoio Financeiro que abrange o acesso de Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos. | Construir Portugal Porta 65 Jovem |  | PRR RE-C02-i01: Programa de Apoio ao acesso à Habitação OE | [8 empty] | 2024 - Dotação inicial de 37.4M€ + Reforço do XXIV Governo de 15M€ 2025 - Dotação de 56.6M€ | 34.481 jovems apoiados 255,33€ valor médio | 48.850 jovens apoiados 272,75€ valor médio |  |  | X |  |  | Plataforma de gestão do programa Porta 65 Jovem | 8914 | §5 a) | Nova legislação permitiu: Alargar o acesso a jovens até 35 anos; a candidatura antes do contrato e a seriação mensal por rendimento e agregado
IV INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS ESPECIALMENTE VULNERÁVEIS | 011 GARANTIR UMA EFETIVA IGUALDADE NO ACESSO DAS CRIANÇAS E DOS JOVENS ORIUNDOS DA IMIGRAÇÃO OU DE MINORIAS ÉTNICAS, EM ESPECIAL DA COMUNIDADE PORTUGUESA CIGANA AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS | O53. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural e linguistica dos alunos e das familias migrantes, atraves de contratação, quando adequado, de perfis diversificados de pessoal não docente tais como, mediadores interculturais | 87/24. Dinamizar iniciativas de âmbito escolar que promovam o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, envolvendo parceiros locais e mediadores/as interculturais e reforçando a Rede de Escolas para a Educação Intercultural | ENCP 1.1.1.3.1 1.4. | PRESIDÊNCIA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | FN + FUNDO PARA O ASILO, A MIGRAÇÃO E A INTEGRAÇÃO (FAMI) | Metas 2022: 10; Metas 2023: 10; Metas 2024: 10; Metas 2025: 12 | 18.000€ 625.000€ | 15 | 17 | X | [6 empty] | §5 d)
|  |  | 88/24. Garantir, em todas as escolas do país, o acesso à disciplina de Português Língua Não Materna por parte de crianças e jovens requerentes e beneficiárias de proteção internacional | ENCP 1.1.1.3.1 1.6 | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | FUNDO PARA O ASILO, A MIGRAÇÃO E A INTEGRAÇÃO (FAMI) | Metas 2023: 50%; Metas 2024: 60%; Metas 2025: 70% | N/A | 12187 alunos jovens matriculados na disciplina de Português Língua Não Materna no ano letivo 2023/2024 | Sem dados disponíveis |  |  | X |  |  |  | 12187 |  | A disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM) é de oferta obrigatória, destinando-se aos alunos que não têm o português como língua materna ou que não tenham sido escolarizados em português e que, em resultado de uma avaliação diagnóstica, fiquem posicionados em nível zero ou nos níveis de proficiência linguística de Iniciação (A1, A2) e Intermédio (B1). Estes alunos frequentam a disciplina de PLNM, em substituição da disciplina de Português, acompanhando os descritores de desempenho comunicativo (se posicionados em nível zero) ou o currículo de PLNM – Aprendizagens Essenciais – dos níveis de proficiência linguística em que se encontram (A1, A2 ou B1). Podem, adicionalmente, beneficiar de aulas de apoio de PLNM. A oferta de PLNM no currículo dos ensinos básico e secundário encontra-se prevista no artigo 12.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, na sua atual redação, e na Portaria n.º 86/2025/1, de 6 de março, respetivamente. (MECI)
* Todo o quadro de monitorização foi alvo de atualização de nomenclaturas, designadamente nomes de Estratégias, Planos ou Programas e áreas Governativas responsáveis foram atualizadas nos termos da Lei Orgânica do XXV Governo Constitucional, atualmente em vigor. | [16 empty] | Total | 3 | 0 | 6 | 2 | 1

## Medidas Novas_RI2026
PILAR | Objetivo Estratégico | MEDIDA | Estratégia / Programa / Plano | Responsável | Fonte de Financiamento | Metas |  |  |  | Fonte | Dotação Financeira | Nº de crianças abrangidas | Grupo alvo (Recomendação (EU) 2021/1004 §5) | Observações
[6 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| O4 -PROMOVER UMA AÇÃO SOCIAL PRÓXIMA E INTEGRADA JUNTO DAS FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E JOVENS | 89/26. Desenvolvimento de projeto piloto para a conceção e implementação de Centros Familiares (resposta integrada para famílias (Medida 33 EUDCJ) | EUDCJ 2025-2035 | TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL |  | dezembro |  |  |  |  | N/A |  | Todas as crianças
|  | 90/26. Criação de Serviço Espaço Família, nos Balcões de Inclusão (Medida 82 EUDCJ) |  |  | PT 2030 | dezembro |  |  |  |  | 300 000 € |  | §5 b)
III SERVIÇOS DE QUALIDADE | O6 - GARANTIR O ACESSO A UMA RESPOSTA EDUCATIVA E A ATIVIDADES EM CONTEXTO ESCOLAR DE QUALIDADE | 91/26. Desenvolvimento de iniciativas de promoção da saúde mental em contexto educativo (Medida 29 EUDCJ) |  | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | N/A | 252 | 254 | 257 | 259 |  | N/A |  | §5 c)
|  | 92/26. Promoção do envolvimento dos participantes do Programa Escolhas em atividades dos Centros de Inclusão Digital, promotoras do desenvolvimento de competências digitais (Medida 137 EUDCJ) |  | JUSTIÇA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO SAÚDE | PT 2030 OE | 15000 | 12000 | [5 empty] | §5 f)
|  | 93/26. Promoção do acesso ao desporto por parte de crianças e jovens com deficiência, entre os 3 e os 17 anos, no âmbito do Eixo Projetos Área da Deficiência, do Programa Nacional de Desporto para Todos (Medida 83 EUDCJ) |  | CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO |  | 17 | 19 | 21 | 23 |  |  |  | §5 b)
|  | 94/26. Identificação, intervenção e referenciação de crianças ou jovens com necessidades de saúde especiais pelas Equipas de Saúde Escolar (Medida 85 EUDCJ) |  |  | OE | PNSE |  |  |  | DGS
|  | 95/26. Adoção de medidas legislativas que visem a disponibilização de refeições às crianças e alunos carenciados, nomeadamente, pequenos-almoços e meio da manhã e meio da tarde (Medida 68 EUDCJ) |  | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | OE | [5 empty] | N/A |  | §5 f)
|  | 96/26. Distribuição nas escolas e centros de saúde, de forma gratuita, de produtos de higiene menstrual (pensos, tampões e copos menstrais) |  | CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO SAÚDE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | OE | [7 empty] | Todas as crianças
| O7 - REFORÇAR O ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE, PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DA DOENÇA E CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE QUALIDADE | 97/26. Atribuição de equipa de saúde nos cuidados de saúde primários a todas as crianças desde o nascimento, garantindo a vigilância de saúde de acordo com as recomendações do PNSIJ da DGS (Medida 65 EUDCJ) | EUDCJ 2025-2035 | SAÚDE | OE | 81% |  |  |  | BI-CSP (ACSS/DE-SNS) |  |  | Todas as crianças | Proporção de crianças e jovens até aos 18 anos com Equipa de Saúde (médico e enfermeiro de família) atribuída nos Cuidados de Saúde Primários: valor de partida (81%) e meta 2030 (95%)
| O8 - PROMOVER O ACESSO A UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | 98/26. Desenvolvimento/revisão e implementação de políticas de alimentação saudável em todas as creches e escolas, que vão além das atuais recomendações e se tornem parte integrante do currículo e do ambiente, seja através da oferta alimentar, da educação alimentar prática e experimental, ou da formação contínua dos profissionais (Medida 22 EUDCJ) |  | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | Orçamento da DGE e da DGS |  | dezembro |  | dezembro |  | N/A |  | Todas as crianças
| O9 - PROMOVER O ACESSO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM CRIANÇAS E JOVENS, A UMA HABITAÇÃO DIGNA | 99/26. Simplificar o acesso aos programas de apoio ao arrendamento, simplificando as regras e critérios de cálculo e garantindo os pagamento ajustados às necessidade reais. | Construir Portugal | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | §5 a) | Está em curso a alteração legislativa, acompanhada das necessárias articulações com outras áreas governativas, garantindo a interoperabilidade dos dados entre as entidades públicas.
|  | 100/26. Desenho de um programa de Apoio ao Arrendamento que privilegia famílias vulneráveis, nomeadamente familias numerosas e monoparentais (Medida 66 EUDCJ) | EUDCJ 2025-2035 |  | OE | junho |  |  |  |  | N/A |  | §5 a)
IV INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS ESPECIALMENTE VULNERÁVEIS | O11 - GARANTIR UMA EFETIVA IGUALDADE NO ACESSO DAS CRIANÇAS E JOVENS ORIUNDOS DA IMIGRAÇÃO OU DE MINORIAS ÉTNICAS, EM ESPECIAL DA COMUNIDADE PORTUGUESA CIGANA, AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS | 101/26. Preparação, em articulação com a AGSE, do programa de capacitação de mediadores linguísticos e culturais contratados pelas escolas, a ser implementado nos anos letivos 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. | Plano Estratégico para a Aprendizagem de Português como Língua Estrangeira | PRESIDÊNCIA AGSE - AGÊNCIA PARA A GESTÃO DO SISTEMA EDUCATIVO |  | x | x | x |  |  |  |  | §5 d)
|  | 102/26. Atribuição de mediadores linguísticos e culturais para as escolas que tenham recebido um número significativo de alunos migrantes de origem não CPLP, num rácio de meio mediador por cada 10 alunos (Medida 73 EUDCJ) | EUDCJ 2025-2035 | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO | OE | 100% | 100% | 100% | 100% | IGeFE | Valor por técnico 28 506,38€/ ano civil
|  | 105. Reforço de iniciativas e programas de promoção do ensino e combate ao abandono escolar dirigidos a crianças de etnia cigana, em especial as raparigas (Medida 77 EUDCJ) |  |  |  | 120 | 130 | 140 | 150 |  | N/A
|  | 103/26. Reforço de iniciativas e programas de promoção do ensino e combate ao abandono escolar dirigidos a crianças migrantes e descendentes, em especial as raparigas (Medida 78 EUDCJ) |  |  |  | 120 | 130 | 140 | 150 |  | N/A
|  | 104/26. Promoção da qualidade das aprendizagens das crianças e jovens migrantes (Medida 97 EUDCJ) |  | JUSTIÇA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO CULTURA; JUVENTUDE E DESPORTO SAÚDE | PT 2030 | maio |  |  |  |  | 1 000 €
|  | 105/26. Promoção de projetos e programas de integração de crianças e jovens ciganos, que incluam a prática desportiva e a valorização da diversidade humana e cultural (Medida 87 EUDCJ) |  | PRESIDÊNCIA | FN | 50 | 70 | 100 | 125 |  | 310000
|  | 106/26. Avaliação da possibilidade de regularização de crianças indocumentadas e informação sobre serviços de integração (estudantes; profissionais das escolas; pais)”, através de “A AIMA em Movimento vai à Escola” (Medida 90 EUDCJ) |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 107/26. Auscultação de jovens, em todas as regiões do território nacional, com vista a apoiar o processo de modernização e reconfiguração dos serviços e espaços de atendimento e informação a jovens sob gestão do IPDJ, I.P (Medida 54 EUDCJ) | EUDCJ 2025-2035 | CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | Orçamento do IPDJ, IP | 1 ação | 1 ação | 1 ação | 1 ação |  | N/A |  | Todas as crianças
|  | 108/26. Construção da Agenda Nacional de Juventude, instrumento estratégico de políticas públicas para a juventude, a partir de um processo dinâmico e colaborativo de auscultação a jovens, em todo o território nacional (Medida 56 EUDCJ) | [8 empty] | N/A